Отчет об исполнении муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2018 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания, предусмот-ренный программой, тыс.руб. | Фактические расходы за отчетный период, тыс. руб. | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-инвалидов | 446 | 404,9 |  |
| 1.2 | Приобретение учебников и школьно-письменных принадлежностей для детей из семей с низким душевым доходом | 84 | 84 |  |
| 1.3 | Материальная помощь детям-инвалидам | 80 | 80 |  |
| Итого по задаче 1 |  | 610,0 | 568,9 |  |
| Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |
| 2.1 | Единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юбилеям (75, 80 и т.д.) | 220 | 201 |  |
| 2.2 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ ко Дню Победы, вдовам ветеранов боевых действий | 320 | 320 |  |
| 2.3 | Материальная помощь социально-незащищенным категориям граждан | 365 | 365 |  |
| 2.4 | Оказание единовременной помощи остронуждающимся слоям населения, гражданам, попавших в трудные, жизненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая болезнь и т.п.) | 265 | 233 | Обратилось за помощью меньшее количество |
| Итого по задаче 2 |  | 1 170,0 | 1 119,0 |  |
| Задача 3. Компенсационные выплаты льготным категориям граждан. |  |  |  |  |
| 3.1 | Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к сетям газоснабжения | 20 | 0 |  |
| Итого по задаче 2 |  | 20,0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1 800,0 | 1 687,9 |  |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприятия |  |  | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Оказание материальной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество несовершеннолетних детей и детей- инвалидов, получивших социальную поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретение новогодних подарков | чел. | 31 |  |  | 31 |  |  |
| Задача 2. Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам |  | чел. |  | 270 | 289 |  |  | Оказали помощь большему количеству человек |
| 2.2 | Количество граждан, получивших социальную поддержку в виде адресной материальной помощи |  | чел. |  | 23 | 20 |  |  |  |

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 340 / 324 = 1,05

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) – 1 687,9 / 1 800,0 = 0,94

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  за 2018 год (О) равна : 1,05 / 0,94 = 1,12

Реализация программы признается  высокоэффективной.