## Приложение № 3

к Порядку разработки,

реализации и корректировки

муниципальных программ

МО «Бугровское сельское поселение»

Информация о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы)

За     1    полугодие     2014   года

(отчетный квартал)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы мероприятий, | Код бюджетной классификации расходов (4-14 разряды) | Утверждено ассигнований на текущий год, тыс.руб. | Утверждено ассигнований на отчетную дату, тыс.руб. | Исполнено с начала года казенным учреждением, тыс.руб. | Фактически исполнено бюджетным, автономным, учреждением, тыс. руб. | Сумма неосвоенных средств с начала года (5-6) | Сумма неосвоенных средств с начала года (5-7) | Причины неисполнения за отчетный период, принимаемые меры по исполнению программы до конца года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Комплексная муниципальная программа по культуре, физической культуре и спорту, реализация молодежной политики и других вопросов в области социальной политики на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Развитие культуры в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014 -2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | деменина |
| 1 | Создание условий для организации досуга и отдыха жителей МО «Бугровское сельское поселение» | 08010510001621 | 1495,0 | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы АМУ КДЦ «Бугры» | 08010510002621 | 300,0 | 175,0 |  | 174,9 |  |  |  |
| 3 | Субсидия автономному муниципальному учреждению культурно-досуговый центр «Бугры» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 08010510003621 | 6801,0 | 3620 |  | 3058,1 |  | 561,9 | Переходящий остаток на зарплату и текущие платежи |
| 2. Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское поселение на 2014 – 2016гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | скачков |
| 1 | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 11050520001621 | 195,0 | 195,0 |  | 193,3 |  | 1,7 |  |
| 2 | Создание условий для участия муниципальных команд в областных и районных соревнованиях | 11050520002621 | 260,0 | 34 |  | 32 |  | 2 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической спортивной базы | 11050520003621 | 404,0 | 324,0 |  | 215,1 |  | 108,9 | Закупка перенесена на 3 квартал |
| 3. Молодёжная политика в МО «Бугровское сельское поселение» на 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | скачков |
| 1 | Организация занятости детей, подростков и молодежи в летний период | 07070530001244 | 560,0 | 490 |  | 360 |  | 130 | На зарплату |
| 2 | Вовлечение детей, подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность, профилактика противоправных действий в подростковой среде | 07070530002244 | 51,0 | 19,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для развития и реализации творческого потенциала детей и молодежи | 07070530003244 | 220,0 | 60,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  | деменина |
| 1 | Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами | 10030540001244 | 290,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам | 10030540002321 | 725,0 | 190,0 | 108,0 |  |  |  |  |
| 3 | Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией | 10030540003321 | 200,0 | 50,0 | 15,0 |  |  |  |  |

Руководитель программы (подпрограммы)________________________________________

(подпись)

Исполнитель _______________________________________ № телефона__________________________

(подпись)

Согласовано: заместитель главы Администрации МО «Бугровское сельское поселение,

____________________

(подпись)